## Отчет ИП 4 кв 2017 ТЭ и ЭЭ
Информация по Публичному акционерному обществу "Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 5 июля 2013 года № 570 "О стандартах раскрытия информации т/снабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования"
Форма 5
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации |  |  | ТЕКУЩИЕ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Наименование | Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»
Страна | Россия |  | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источникой тепловой энергии (кг у.т./гКал) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети гКал/кв.м |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии , теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 4 квартал 2017 года
Наименование ИП | Изменение к ИП "Развитие системы теплоснабжения ( тепловая энергия) открытого акционерного общества "Северский трубный завод" ПГО на 2013-2019 годы" в части 2017-2019 годов. |  | Текущее значение 2017 года | Плановое значение на 2018 год. | Текущее значение 2017 года | Плановое значение на 2018 год. | Текущее значение 2017 года | Плановое значение на 2018 год. | Текущее значение 2017 года | Плановое значение на 2018 год. | Текущее значение 2017 года | Плановое значение на 2018 год.
Дата утверждения ИП | Приказ Правительства Свердловской области от 29.11.2017г. № 433
Цель ИП | Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение нормативов потребления, снижение потерь тепловой энергии, удельного расхода энергетических ресурсов. |  | 0.6 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 156.97 | 156.97 | 1.47 | 1.47 | 24301 | 24301
Сроки начала и окончания | январь-декабрь 2017 года
реализации ИП
| Использование инвестиционных средств в 2017 году. |  |  |  | Теплоэнергия в виде горячей воды
№ пункта приказа от 29.11.2017 г. № 433 | Наименование мероприятия | Всего |  | В течение 2017 года | [8 empty] | Источник
|  | за весь пеиод | Профинансировано, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Освоено фактически, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | финансирования
|  | реализации в 2017 году | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
3 | Реконструкция магистральной теплосети инв № 200000507. | 1500 | 1501.88 | 0 | 0 | 243.8 | 1258.08 | 1503.99 | 0 | 311.03 | 951.42 | 241.54 | заемные средства
4 | Реконструкция магистральной теплосети от водогрейной котельной до ПЗТ № 1 (прямая вода) и от ПЗТ №1 и до водогрейной котельной (обратная вода). | 8160.1 | 8160.06 | 0 | 0 | 0 | 8160.06 | 8160.06 | 0 | 0 | 339.35 | 7820.71 | заемные средства
|  | 885.7 | 885.69 | 0 | 0 | 0 | 885.69 | 886.98 | 0 | 0 | 0 | 886.98 | собственные средства
2 | Замена сетевых насосных агрегатов с запорной арматурой марки СЭ 1250-140 на насосные агрегаты марки 1Д-1600-90 в ЦПК. | 2461 | 2148.19 | 0 | 0 | 2148.19 | 0 | 2346.29 | 75.1 | 0 | 2271.19 | 0 | заемные средства
| Итого: | 13006.8 | 12695.82 | 0 | 0 | 2391.99 | 9418.14 | 12897.32 | 75.1 | 311.03 | 3561.96 | 8949.23
Информация по Публичному акционерному обществу "Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 21 января 2004 года № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии"
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Наименование | Публичное акционерное общество «Северский трубный завод"
Страна | Россия
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 4квартал 2017 год
Наименование ИП | Инвестиционная программа отсутствует
Цель ИП | -
-
Сроки начала и окончания | -
реализации ИП