## форма 5 ВО
Утверждено: Директор по экономике ОАО"Северский трубный завод С.П.Долгоруков (подпись, расшифровка подписи)___________________
Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по водоотведению, утвержденной решением Думы ПГО от 28.04.2011г. № 342 ОАО"Северский трубный завод" ПГО за 2012год
№ п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) |  |  |  | Предусмотрено инвестиционной программой (дата и номер распоряжения Правительства Свердловской области) |  |  |  | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) |  |  |  | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) |  |  |  | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально)
|  | По источникам, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей
|  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Водоотведение
1 | Разработка проектно-сметной документации | 1442.87 | 1442.87 | 0 | 0 | 12442.87 | 1442.87 | 0 | 11000 | 985.26 | 985.26 | 0 | 0 | 1577 | 1577 | 0 | 0 | 6391 | 6391 | 0 | 0
| по модернизации станции аэрации и биологи- | [8 empty] | инвест |  |  |  | 1645 | 1645 |  |  | 6458.32 | 6458.32
| ческой очистки, проведение государственной | [8 empty] | надбавка
2 | Разработка проектно-сметной документации | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 217.07 | 217.07 | 0 | 0 | 1345.29 | 1345.29 | 0 | 0 | 1345.29 | 1345.29 | 0 | 0
| по модернизации станции аэрации и биологи- | [8 empty] | плата
| ческой очистки, проведение государственной | [8 empty] | за
подкл.
Всего:
* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы
Директор по экономике | [6 empty] | С.П.Долгоруков

## форма 5ВС
Отчет о выполнении инвестиционной программы ОАО"Северский трубный завод", реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по водоснабжению, утвержденной решением Думы ПГО от 28.04.2011г. № 341, с внесенными изменениями от 21.02.12г. № 482 за 2012год
№ п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) |  |  |  | Предусмотрено инвестиционной программой (дата и номер распоряжения Правительства Свердловской области) |  |  |  | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) |  |  |  | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) |  |  |  | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально)
|  | По источникам, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  | По источникам финансирования, тыс.рублей
|  | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Водоснабжение
1 | Модернизация фильтровальной станции | 475 | 475 | 0 | 0 | 14745 | 475 | 0 | 14270 | 262.27 | 262.27 | 0 | 0 | 3525.424 | 3525.424 | 0 | 0 | 3525.42 | 3525.42 | 0 | 0
| Маяк, производительностью 44 тыс.м3/сутки | [8 empty] | инвест.
надб.
2 | Автоматизация процесса дощирования | 821.25 | 821.25 | 0 | 0 | 821.25 | 821.25 | 0 | 0 | 791.72 | 791.72 | 0 | 0 | 488.98 | 488.98 | 0 | 0 | 1580.9248 | 1580.9248 | 0 | 0
| рабочих растворов реагентов на ф. ст. | [8 empty] | инвест.
| питьевого водоснабжения | [8 empty] | надб.
3 | Установка узлов учета и регулирования | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 553.4 | 0 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
давления в магистральных сетях водоснабж.
4 | Строительство трубопровода сырой воды, | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 813.1 | 813.1 | 0 | 0 | 677 | 677 | 0 | 0 | 676.87 | 676.87 | 0 | 0
| диаметром 700мм. протяженностью 1,5 км | [8 empty] | плата
| отЧусовской насосной станции 1 подъема | [8 empty] | за
| до фильтровальной станции | [8 empty] | подкл
* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы