## Отчет ИП 4 кв 2015 ХВС ВО ТН ВК
Информация по ОАО"Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 17 января 2013г. № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Анкета
Наименование | «Северский трубный завод»,ПАО
Страна | Россия
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | https://stz.tmk-group.ru/stz_vod
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 4 квартал 2015 года
Наименование ИП | "Развитие системы водоснабжения ОАО"Северский трубный завод" Полевского
городского округа на 2014-2017 годы"
Дата утверждения ИП | от 13.08.2013г. № 1205-РП
Распоряжение Правительства Свердловской области
Цель ИП | - повышение качества оказываемых услуг водоснабжения, снижение аварийности и
повышение надежности источников водоснабжения
- обеспечение потребителей водоснабжением в необходимом объеме
- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения
- ресурсосбережение
Сроки начала и окончания | январь -декабрь 2015 года
реализации ИП
| Использование инвестиционных средств в 2015 году. |  |  |  | Водоснабжение
|  | Всего |  |  |  | В течение 2015 года | [6 empty] | Источник
№ | Наименование мероприятия | за весь пеиод | Профинансировано, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Освоено фактически, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | финансирования
|  | реализации | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1. | Строительство СПИВ-2 | 496.81 | 496.91 | 0 | 253.61 | 243.3 | 0 | 496.91 | 0 | 222.42 | 274.49 | 0 | заемные средства
|  | 3588.9 | 5167.23 | 0 | 0 | 1366.73 | 3800.5 | 4428.078 | 0 | 0 | 2264.89 | 2163.188 | Собственные средства
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Наименование ИП | "Развитие системы водоотведения ОАО"Северский трубный завод" Полевского
городского округа на 2014-2019 годы"
Цель ИП | - Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения
и очистки сточных вод
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоотведения
Дата утверждения ИП | от 13.08.2013г. № 1205-РП Распоряжение Правительства СО
Отчетный период | 4 квартал 2015 года
Сроки начала и окончания | январь -декабрь 2015 года
реализации ИП
Дата утверждения ИП | от 17.12.2013г. № 2068-РП Распоряжение Правительства СО(Плата за подключение) | Тариф на 2015 год не утвержден
| Использование инвестиционных средств в 2015 году. |  |  |  | Водоотведение
|  | Всего |  |  |  | В течение 2015 года | [6 empty] | Источник
№ | Наименование мероприятия | за весь пеиод | Профинансировано, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Освоено фактически, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | финансирования
|  | реализации | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1. | Строительство аэротенк 4-х коридорный, аэротенк 2-х коридорный | 930.29 | 930.29 | 0 | 358.37 | 571.92 | 0 | 907.383 | 184.353 | 19.39 | 668.18 | 35.46 | заемные средства
|  | 1253.4 | 2465.63 | 0 | 0 | 614.78 | 1850.85 | 1815.39 | 0 | 0 | 0 | 1815.39 | собственные средства
Дата утверждения ИП | от 17.12.2013г. № 2070-РП Распоряжение Правительства СО(Плата за подключение) | Тариф на 2015 год не утвержден
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Наименование ИП | Развитие системы теплоснабжения ОАО"Северский трубный завод" ПГО на 2013-2017 годы
(Теплоноситель)
Цель ИП | Обеспечение потребителей теплоносителем в полном объеме, повышениет качества
оказываемых услуг поставки т/н, снижение аварийности и повышение надежности.
Экономия энергетических ресурсов; уменьшение техногенного воздействия на окр. Среду
Дата утверждения ИП | изм. от 30.10.14г. № 1331-РП
Отчетный период | 4 квартал 2015 года
Сроки начала и окончания | январь -декабрь 2015 года
реализации ИП
| Использование инвестиционных средств в 2015 году. |  |  |  | Теплоноситель для подпитки водогрейных котлов
|  | Всего |  |  |  | В течение 2015 года | [6 empty] | Источник
№ | Наименование мероприятия | за весь пеиод | Профинансировано, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Освоено фактически, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | финансирования
|  | реализации | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1. | Установка декарбонизатора ДКС на участке химподготовки паровых и водогрейных котлов | 731.6 | 746.422 | 0 | 0 | 179.4 | 567.022 | 746.422 | 0 | 0 | 179.4 | 567.022 | заемные средства
2. | Замена водоводяных теплообменников на пластинчатые (F=150м2, G=150м3) | 603.2 | 603.089 | 0 | 615.987 | 46.132 | -59.03 | 603.089 | 0 | 615.987 | 46.132 | -59.03 | заемные средства
3. | Замена водоводяных теплообменников на пластинчатые (F=150м2, G=150м3) | 87.5 | 59.03 | 0 | 0 | 0 | 59.03 | 59.03 | 0 | 0 | 0 | 59.03 | собственные средства
| Замена сульфоугля в натрийкатионитовых фильтрах на КУ 2-8 | 418.7 | 416.102 | 0 | 0 | 0 | 416.102 | 416.102 | 0 | 0 | 0 | 416.102 | заемные средства