## Отчет ИП 1 кв 2014 ТЭ и ЭЭ
Информация по ОАО"Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 5 июля 2013 года № 570 "О стандартах раскрытия информации т/снабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования"
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Наименование | «Северский трубный завод», ОАО
Страна | Россия
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | http://www.tmkgroup.ru/stz_tepl.php
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 1 квартал 2014 года
Наименование ИП | Развитие системы теплоснабжения ОАО"Северский трубный завод" ПГО на 2013-2017 годы
Дата утверждения ИП | от 13.08.2013г. № 1597-РП, распоряжением Правительства СО
Цель ИП | Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение
надежности тепловых сетей. Обеспечение тэ в необходимом объеме
Сроки начала и окончания | январь-декабрь 2014 года
реализации ИП
| Использование инвестиционных средств в 2014 году. |  |  |  | Теплоэнергия в виде горячей воды
|  | Всего |  |  |  | В течение 2014 года | [6 empty] | Источник
№ | Наименование мероприятия | за весь пеиод | Профинансировано, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Освоено фактически, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | финансирования
|  | реализации | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1. | Частичная замена тепловой изоляции магистральной теплосети на мкр. Зеленый Бор | 4612 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | заемные средства
| насоса № 2 | 744.54 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | собственные средства
2. | Частичная замена тепловой изоляции магистральной сети на старую часть города | 2401.21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | заемные средства
Информация по ОАО"Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 21 января 2004 года № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии"
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Наименование | «Северский трубный завод», ОАО
Страна | Россия
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | http://www.tmkgroup.ru/stz_tepl.php
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 1 квартал 2014 год
Наименование ИП | Инвестиционная программа отсутствует
Цель ИП | -
-
Сроки начала и окончания | -
реализации ИП