## ОТчет ИП 3 кв 2013 ТЭ и ЭЭ
Информация по ОАО"Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 5 июля 2013 года № 570 "О стандартах раскрытия информации т/снабж. Организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования"
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Наименование | «Северский трубный завод», ОАО
Страна | Россия
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | http://www.tmkgroup.ru/stz_tepl.php
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 3 квартал 2013 год
Наименование ИП | Развитие системы теплоснабжения ОАО"Северский трубный завод" ПГО на 2013-2017 годы
Цель ИП | Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение
надежности тепловых сетей. Обеспечение тэ в необходимом объеме
Сроки начала и окончания | январь-декабрь 2013 года
реализации ИП
| Использование инвестиционных средств в 2013 году. |  |  |  | Теплоэнергия в виде горячей воды
|  | Всего |  |  |  | В течение 2013 года | [6 empty] | Источник
№ | Наименование мероприятия | за весь пеиод | Профинансировано, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Освоено фактически, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | финансирования
|  | реализации | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1. | Установка насоса летней циркуляции с частотным приводом вместо сетевого | 2100 | 400 | 0 | 200 | 200 |  | 651.7 | 400 | 0 | 251.7 |  | заемные средства
насоса № 2
2. | Установка частотного привода на подпиточные насосы (N-110 кВт 3шт;N-55кВт 2шт) | 428.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | собственные средства
|  | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400 | 0 | 0 |  | заемные средства
3. | Частичная замена тепловой изоляции магистральной теплосети на мкр. Зеленый Бор | 450 | 138.33 | 0 | 19.01 | 119.32 |  | 138.33 | 0 | 19.01 | 119.32 |  | заемные средства
|  | 428.7 | 306.39 | 0 | 0 | 306.39 |  | 306.39 | 0 | 0 | 306.39 |  | собственные средства
4 | Установка ульразвуковых расходомеров сетевой воды на водогрейные котлы с включением | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | заемные средства
в квартальные тепловые сети
Информация по ОАО"Северский трубный завод" раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 21 января 2004 года № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии"
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Наименование | «Северский трубный завод», ОАО
Страна | Россия
Регион | Свердловская область, Полевской городской округ
Юридический адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Почтовый адрес | 623338, Свердловская область, г.Полевской, д.7 ул.Вершинина
Web сайт | http://www.tmkgroup.ru/stz_tepl.php
ИНН | 6626002291
КПП | 997550001
ОКПО | 186625
ОГРН | 1026601606118 от 18.08.02г.; ИМНС РФ по г.Полевскому Свердловской области
Отчетный период | 3 квартал 2013 год
Наименование ИП | Инвестиционная программа отсутствует
Цель ИП | -
-
Сроки начала и окончания | -
реализации ИП