## план
Анализ результатов независимой оценки качества и план мероприятий по улучшению условий оказания услуг
Акционерное общество "Северский трубный завод" Лечебно-оздоровительный центр
(наименование организации)
на 2022 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Недостающая информация об организации на официальном сайте МО | Дополнить недостающую информацию об организации на сайте АО "СТЗ" ЛОЦ (stz.tmk-group.ru) | май 2022 | Зиновьева Е.А., экономист ЛОЦ |  | 2022-05-10
II. Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствие свободных мест ожидания | Оборудовать дополнительными местами ожидания | март 2022 | Зюзева Н.В., главная медицинская сестра ЛОЦ | Дополнительные места ожидания оборудованы. | 2022-03-10
Наличие очередей в регистратуру поликлиники | Перенаправить потоки пациентов на фельдшерские здравпункты | март 2022 | Валова Т.А., старшая медицинская сестра поликлиники ЛОЦ | Потоки пациентов перенаправлены на фельдшерские здравпункты. | 2022-03-09
III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаток условий доступности для инвалидов | Отсутствие инвалидов по зрению, слуху и с физическими дефектами, поэтому нецелесообразна разработка специальных мероприятий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостаточная доброжелательность работников | Тренинг по управлению конфликтом | сентябрь 2022 | Валова Т.А., старшая медицинская сестра поликлиники ЛОЦ
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Отсутствие отзыва потребителей услуг | Анкетирование по оценке удовлетворенности условиями оказания услуг | 2 раза в год | Пастухов П.П., заместитель главного врача по медицинской части ЛОЦ
И.А.Меньщикова